ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| - ИНФОРМАЦИЯ О ПОЗИЦИИ |  |
| --- | --- |
| Название позиции: | Эксперт по повышению осведомлённости и коммуникации |
| Название проекта: | Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление ценными засушливыми экосистемами нижнего течения бассейна Амударьи» |
| Компонент проекта: | Компонент 2. Укрепление охраняемой территории Результат 2.2: Эффективность управления 7 юридически признанными ООПТ возрастёт за счёт инвестиций в улучшение участия и выгод сообщества, мониторинга и обеспечения соблюдения законодательства. |
| Супервайзер: | Директор НЦББ |
| Продолжительность работы: | 11 месяцев (с возможностью последующего продления) |
| Схема оплаты: | По фактически выполненным результатам ежемесячно |
| Место работы: | г. Душанбе с выездом в проектные территории |

- ВВЕДЕНИЕ

- Краткое описание проекта – проект направлен на сохранение биоразнообразия и устойчивое управление земельными ресурсами в бассейне Амударьи, включая охраняемые территории и производственные ландшафты. - Проект состоит из трех компонентов: - Интеграция биоразнообразия в землепользование (Компонент 1) - Укрепление охраняемых территорий (Компонент 2) - Управление знаниями и обучение, коммуникация (Компонент 3)

- ЦЕЛЬ

Цель эксперта по повышению осведомленности и коммуникации – разработка и реализация мероприятий по повышению осведомленности и коммуникации, а также своевременное информирование всех заинтересованных сторон о результатах проекта.

- ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ

Эксперт по повышению осведомлённости и коммуникации работает под общим руководством координатора проекта в лице директора Национального центра биоразнообразия и биобезопасности и выполняет следующие виды работ: - Стратегия и планирование - Разработка годового коммуникационного плана с четким распределением задач по месяцам - Определение целевых аудиторий, ключевых сообщений и каналов коммуникации - Консультирование команды проекта по тенденциям коммуникаций и брендингу - Создание контента - Подготовка публикаций (нвоости, посты, истории успеха) - Создание видеоконтента (1 ролик в месяц) - Разработка визуальных материалов (инфографика, буклеты, пресс-матреиалы) - Проверка и реадктирование матераилов на точность и соотвтетствие - Взаимодействие со СМИ и заинтересованными сторонами - Организация пресс – конференций, круглых столов, публичных мероприятий - Подготовка ключевых сообщений и инфомрационных материалов для руководства проекта - Освещение достижений проекта через СМИ и социальные сети - Цифровые коммуникации - Управление контентом на сайте и социальных сетях - Планирвоание публикаций и аналитика охвата аудитории - Вовлечение и поддержка целевых групп через цифровые платформы

- ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Оплата производится после предоставления отчётов и подписания акта выполненных работ.

| № | Ожидаемый результат | Срок предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Результат 1: - Разработка коммуникационного плана и стратегии повышения осведомленности - План коммуникаций, ключевые сообщения, определение целевых аудиторий и каналов | Январь 2026 г. |
| 2. | Результат 2: - Подготовка и публикация материалов о Компоненте 1 (планы землепользования и пастбищ) | Февраль 2026 г. |
|  | Результат 3: - 3 публикации в соцсетях, 1 пресс-релиз, инфографика, брошюра для участников семинаров | Март 2026 г. |
| 3. | Результат 4: - Освещение HCVF и восстановление пастбищ - 3-4 публикации, 1 кейс-стади, флаер для местных сообществ | Апрель 2026 г. |
|  | Результат 5: - Освещение Plant Micro Reserves и ООПТ - 3 публикации, 1 пресс-релиз, 1 инфографика, материалы для семинара | Май 2026 г. |
|  | Результат 6: - Полевые визиты и сбор историй успеха - 2-3 публикаций, 3 историй успеха для сайта и соцсетей | Июнь 2026 г. |
|  | Результат 7: - Освещение мероприятий (семинары, тренинги) - 3 публикации, брошюра для участников, кейс-стади | Июль 2026 г. |
|  | Результат 8: - Диалоговые мероприятия по водным ресурсам Амударьи - 3-4 публикации, 1 пресс-релиз, материалы для встречи | Август 2026 г. |
|  | Результат 9: - Подготовка промежуточного отчета и материалов для СМИ - 2-3 публикации, инфографика, флаеры, кейс – стади | Сентябрь 2026 г. |
|  | Результат 10: - Финальное освещение всех компонентов проекта - 3-4 публикации, 1 пресс – релиз, обновленные брошюры | Октябрь 2026 г. |
|  | Результат 11: - Подготовка итогового отчета - Итоговый отчет, сбор всех материалов, кейс-стади, фото и графика для публикации | Ноябрь 2026 г. |
|  | Результат 12: - Подведение итогов коммуникационной кампании - Обзор эффективности, рекомендации на следующий год, публикации для отчетности | Декабрь 2026 г. |

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ОПЫТ

Образование:

- Степень бакалавра или магистра в области коммуникаций, связей с общественностью, журналистики, медиаисследований, маркетинга, международных отношений или смежных областях. (Критерия А)

Опыт:

- Минимум 3-5 лет подтвержденного опыта работы в сфере коммуникаций, связей с общественностью, журналистики или медиа; (Критерия Б)

- Подтвержденный опыт подготовки письменных и мультимедийных материалов, включая статьи, пресс-релизы, публикации в социальных сетях и информационные материалы; (Критерия С)

- Опыт работы в проектах, связанных с экологией, устойчивым развитием, природными ресурсами или социальным развитием, будет преимуществом. Критерия D)

- Опыт сотрудничества с международными организациями, программами развития, НПО или донорскими проектами будет преимуществом. (Критерия Е)

- Опыт работы с социальными сетями, веб-платформами и цифровыми инструментами коммуникации, а также понимание стандартов брендинга и видимости проектов международных организаций.  (Критерия F)

- Отличное владение русским и таджикским языками, знание английского языка является преимуществом. (Критерия G)

Ключевые компетенции:

Функциональные компетенции

- Профессионализм и ответственность

- Эффективные коммуникационные навыки

- Умение работать в команде и взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами

- Способность планировать и реализовать коммуникационные мероприятия

Корпоративные компетенции

- Отличные навыки написания, редактирования и подготовки информационных материалов

- Навыки подготовки историй успеха, пресс-релизов и публикаций

- Хорошие навыки межличностной коммуникации и взаимодействия со СМИ

- Способность работать в условиях ограниченных сроков

- Владение цифровыми инструментами для дизайна и коммуникации (Например CANVA, ADOBE, социальные сети, инструменты аналитики)

- ПЛАТЕЖИ И ОТЧЕТНОСТЬ

Платежи осуществляются на основании ежемесячных отчетов о выполненной работе, в соответствии с ожидаемыми результатами, указанными в разделе «Ожидаемые результаты и сроки».

Оплата производится ежемесячно после представления отчета и подтверждения выполненных работ руководителем проекта.

Каждый отчет должен включать:

- Краткое описание выполненных коммуникационных мероприятий

- Подготовленные публикации и материалы (посты, пресс-релизы, брошюры, флаеры и др.)

- Ссылки на опубликованные материалы

- Фотографии, графические и информационные материалы, подготовленные в рамках проекта

- Командировки

Ожидается, что консультант будет проводить до 10% рабочего времени в командировках в проектные территории для:

- Освещения мероприятий проекта

- Сбора информации и историй успеха

- Подготовки фото – и информационных материалов

Даты поездок согласовываются между консультантом и НЦББ. Все командировочные расходы (транспорт, проживание и суточные) покрываются проектом.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

Заинтересованные индивидуальные консультанты должны предоставить следующие документы/информацию для подтверждения своей квалификации: - Письмо-подтверждение интереса и доступности по образцу, предоставленному НЦББ. - Резюме - Краткое описание подхода к работе/техническое предложение, объясняющее, почему человек считает себя наиболее подходящим для выполнения задания, а также предлагаемая методология подхода и выполнения задания; (максимум 1 страница) Технические предложения должны быть представлены в отдельных запечатанных конвертах.

- ОЦЕНКА

Индивидуальные консультанты будут оцениваться на основе методологии кумулятивного анализа на основе кабинетной оценки представленных документов. Контракт будет присужден консультанту, чье предложение признано соответствующим требованиям и получившим наивысший совокупный балл  по следующим критериям:

- Техническое предложение – 80%

- Финансовое предложение – 20%

Оценке подлежать только заявки, соответствующие минимальным квалификационным требованиям. Техническая оценка проводится на основе образования, профессионального опыта и навыков кандидата.

Контракт будет присужден кандидату, набравшему наивысший совокупный балл, при условии принятия общих положений и условий НЦББ.

| Технический |  | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Степень бакалавра или магистра в области коммуникаций, связей с общественностью, журналистики, медиаисследований, маркетинга или смежных областях; (Критерия А) | Макс 15 |
| 2 | - Минимум 5 лет подтвержденного опыта работы в сфере коммуникаций, связей с общественностью или СМИ; (Критерия Б) | Макс 15 |
| 3 | - Подтвержденный опыт создания высококачественного письменного и мультимедийного контента; (Критерия С) | Макс 15 |
| 4 | - Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в области экологии, экосистемы; (Критерия D) | Макс 15 |
| 5 | - Опыт работы с программами развития, НПО, учреждениями ООН или донорами является преимуществом; (Критерия Е) | Макс 10 |
| 6 | - Опыт работы с социальными сетями и инструментами цифрового взаимодействия. Глубокое понимание стандартов брендинга и видимости; (Критерия F) | Макс 15 |
| 7 | - Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом. (Критерия G) | Макс 15 |
| Всего технических |  | Макс 100 баллов Мин 80 баллов |